การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีจำนวนน้อยกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ทำให้หน่วยต้องใช้งบประมาณตามความจำเป็น

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีการแบ่งจ่ายเป็นไตรมาส ทำให้การเบิกงบประมาณค่อนข้างยาก 
หน่วยงานไม่กล้าเบิกงบประมาณในช่วงแรก เนื่องจากเกรงว่างบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้รับจะไม่ได้รับจัดสรรมา หรือจัดสรรมาน้อยกว่าช่วงแรก

- งบประมาณในส่วนของค่าสาธารณูปโภคได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ใช้จ่ายตามจริง

แนวทางการแก้ไขปัญหาปรับปรุง

- จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีการประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินการเบิกจ่าย

- ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินสถานการณ์ เพื่อเร่งรัดหน่วยเบิกที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

- หน่วยงานได้มีการแก้ไขปัญหาโดยดำเนินการใช้งบประมาณดำเนินงานสำรองจ่ายค่าสาธารณูปโภคไปพลางก่อน และขอรับการสนับสนุนภายหลัง

พ.ต.อ.

( อติโรจน์  ทาแจ้ง ) 
 ผกก.สภ.ทุ่งฝน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   สภ.ทุ่งฝน ภ.จว.อุดรธานี                   โทรศัพท์ 0 4226 8026

ที่   ๐๐๑๙(อด).(14)(18)/ -                               วันที่   1  เมษายน  256๙

เรื่อง   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.ทุ่งฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๙ ไตรมาส 1-2

เรียน   ผกก.สภ.ทุ่งฝน

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.ทุ่งฝน ประจำปี พ.ศ.256๙ งานอำนวยการ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี.พ.ศ.256๙ ไตรมาส 1 – 2 (ต.ค.6๘ - มี.ค.6๙) และ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ       
ปี พ.ศ.256๙ ไตรมาส 1 – 2 (ต.ค.6๘ - มี.ค.6๙) เรียนมายังท่าน พร้อมรายละเอียดปรากฏตามเอกที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ต.หญิง

( จิรสุดา  วงษ์ศรีวอ )                                                                                 สว.อก.สภ.ทุ่งฝน

- ทราบ

- แจ้งให้ทุกแผนกงานทราบ

- เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ สภ.

พ.ต.อ.

( อติโรจน์  ทาแจ้ง )

ผกก.สภ.ทุ่งฝน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

| ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการชุมชนสัมพันธ์ | ตำรวจสามารถเข้าถึงชุมชน | 23,200 | 23,200 | 100 | ไม่มีปัญหา |  |
| 2 | ค่า OT | ค่าตอบแทนในการทำงานล่วงเวลา | 414,000 | 414,000 | 100 | ไม่มีปัญหา |  |
| 3 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | เจ้าหน้าที่ลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการไปราชการ | 51,600 | 51,600 | 100 | ไม่มีปัญหา |  |
| 4 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | พาหนะมีสภาพพร้อมใช้งาน | 8,300 | 4,850 | 58.43 | ไม่มีปัญหา |  |
| 5 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | ที่ทำการมีความสะอาด เมื่อมีประชาชนมาใช้บริการ | 18,500 | 18,500 | 100 | ไม่มีปัญหา |  |
| 6 | วัสดุสำนักงาน | มีความพร้อมในการทำงานด้านต่างๆ | 3,200 | 3,200 | 100 | ไม่มีปัญหา |  |
| 7 | น้ำมันรถยนต์ | การปฏิบัติหน้าที่ด้วยประสิทธิภาพ | 192,500 | 192,500 | 100 | ไม่มีปัญหา |  |
| 8 | น้ำมันจักรยานยนต์ | การปฏิบัติหน้าที่ด้วยประสิทธิภาพ | 333,700 | 134,500 | 40.3 | ไม่มีปัญหา |  |
| 9 | วัสดุจราจร | มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | 2,300 | 1,650 | 71.73 | ไม่มีปัญหา |  |
| 10 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | สามารถเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาได้ | 7,000 | 0 | 0 | ไม่มีปัญหา |  |
| 11 | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ | 1,048,500 | 844,000 | 80.49 | ไม่มีปัญหา |  |
| 12 | ค่าสาธารณูปโภค | ชำระค่าสาธารณูปโภคของที่ทำการ | 24,000 | 24,000 | 100 | ไม่มีปัญหา |  |
|  | รวม |  | 2,126,800 | 1,712,000 | 80.497 |  |  |

พ.ต.อ.                                    ผู้ตรวจรายงาน

( อติโรจน์  ทาแจ้ง )

ผกก.สภ.ทุ่งฝน

พ.ต.ต.หญิง			ผู้รายงาน

( จิรสุดา  วงษ์ศรีวอ )                                                                                 สว.อก.สภ.ทุ่งฝน